## Sheet1
Semana | Actividade do Projecto | Entrega / Marco
S1 | Apresentação da disciplina, formação do grupo e definição do tema do projecto | Equipa formada e tema definido
S2 | Levantamento inicial de requisitos funcionais e não funcionais | Lista inicial de requisitos
S3 | Criação do backlog (User Stories) e critérios de aceitação | Backlog inicial (15+ histórias)
S4 | Validação dos requisitos e planeamento do projecto | WBS + Cronograma + Matriz de riscos
S5 | Definição da arquitectura do sistema | Arquitectura da solução
S6 | Modelagem UML (Casos de uso e especificações) | Diagramas UML
S7 | Criação do protótipo da interface (wireframe) | Protótipo do sistema
S8 | Planeamento do Incremento 1 (MVP) e plano de desenvolvimento | Plano do incremento
S9 | Implementação do Incremento 1 (módulos principais) | Funcionalidades básicas implementadas
S10 | Continuação da implementação e integração do sistema | Incremento 1 completo
S11 | Testes do sistema e correcção de erros | Testes unitários e melhorias
S12 | Implementação do Incremento 2 (novas funcionalidades) | Sistema com mais funcionalidades
S13 | Apresentação Parcial 1 | Avaliação do progresso
S14 | Melhoria do sistema, refactoring e documentação | Versão melhorada do sistema
S15 | Preparação da apresentação final e testes finais | Sistema pronto para entrega
S16 | Apresentação final e entrega do projecto | Sistema funcional + relatório