## Sheet1
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Mitigação
R01 | Membro do grupo sair ou não participar activamente | Média | Alto | Alta | Documentar tarefas, partilhar ficheiros e usar Git para backup
R02 | Dificuldade com a tecnologia usada no sistema | Alta | Médio | Alta | Fazer protótipo cedo, estudar tutoriais e dividir tarefas
R03 | Atraso no desenvolvimento das funcionalidades | Média | Alto | Alta | Seguir cronograma e dividir tarefas entre os membros
R04 | Perda de código ou ficheiros do projecto | Baixa | Alto | Média | Usar repositório Git e fazer commits frequentes
R05 | Erros no sistema durante testes | Média | Médio | Média | Realizar testes frequentes e corrigir erros rapidamente
R06 | Problemas de comunicação entre membros do grupo | Baixa | Médio | Baixa | Documentar tarefas, partilhar ficheiros e usar Git para backup